แผนงานประจำ R๐๑๔/๖๒

โรงพยาบาลนาโพธิ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อำเภอนาโพธิ์ ปี ๒๕๖๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนาโพธิ์

หัวหน้าโครงการ  นางสาวพัทธ์ธีรา เคลื่อนไธสง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๑.หลักการและเหตุผล

# เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มของผู้ป่วยอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจร จากจำนวนรถที่มากขึ้น การเดินทางสะดวก ในปี๒๕๕๙ อุบัติเหตุจราจร เป็นสาเหตุการตาย อันดับ ๒ ของประเทศ องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการตายจากการบาดเจ็บทางถนนของประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๒ ของโลก รองจากประเทศลิเบีย มีอัตราการตาย ๓๖.๒ คนต่อประชากรแสนคน มูลค่าความเสียหายในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาสูงมากกว่า ๒ แสนล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ๒.๘ ของ GDP  ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกตั้งแต่ ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปี ๒๕๕๗  จำนวน ๖,๗๒๓ ราย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๖,๔๓๒ ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๘,๔๒๔ ราย และปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕,๒๕๖ ราย ส่วนผู้บาดเจ็บปี ๒๕๕๗ จำนวน ๖๖,๑๘๒ ราย ปี ๒๕๕๘ จำนวน  ๗๑,๐๕๔ ราย ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๘๔,๖๖๕ ราย และปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๐๐๒,๑๙๓ ราย สำหรับอำเภอนาโพธิ์ ข้อมูลสถิติผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร  ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๗ ราย ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔๑๕ รายปี ๒๕๕๘  จำนวน ๔๕๒ ราย ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕๓๑ และปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐๗  ราย และมีการเกิดอุบัติเหตุหมู่ ในปี ๒๕๕๓จำนวน ๕ ราย และล่าสุดปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕ ราย ปัญหาที่พบ คือ บุคลากร ยังขาดทักษะในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายไม่เพียงพอ การประสานงานในทีมและระบบการสื่อสารไม่ชัดเจน ระหว่างทีมในเครือข่ายยังล่าช้า	ขาดแนวทางที่ชัดเจนในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
	ดังนั้นโรงพยาบาลนาโพธิ์จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อำเภอนาโพธิ์ ปี ๒๕๖๒ ขึ้น

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้แพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีความรู้ทักษะในด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ การรักษาผู้ประสบเหตุเป็นจำนวนมาก  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดอัตราการพิการ และเสียชีวิต ของผู้ได้รับบาดเจ็บ

๒.๒ เพื่อให้มีการจัดระบบการช่วยเหลือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ ทั้งการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ การดูแลระหว่างนำส่ง และการตั้งรับภายในโรงพยาบาล โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในการช่วยเหลือชีวิต

๒.๓ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเครื่องมือใช้ในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจำนวนมากได้รวดเร็ว

๓.กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ เจ้าหน้าที่ FR จากทุก อปท. ๑๕ คน/พนักงานดับเพลิง ๓ คน

๓.๒ เจ้าหน้าที่ คปสอ. นาโพธิ์  ๑๐๐ คน

๓.๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ๒ คน/เจ้าหน้าที่ปกครอง ๑ คน

๓.๔ อสม. ๓๐ คน

๓.๕ เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์จากรพ.พุทไธสง ๒ คน

๔.กลวิธีดำเนินงาน

๔.๑ ประชุมเพื่อวางแผนในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อำเภอนาโพธิ์ ปี ๒๕๖๒ ให้กับคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ

๔.๒ ปรับปรุงแผนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่อำเภอนาโพธิ์ ปี ๒๕๖๒ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

๔.๓ คณะกรรมการดำเนินโครงการ แจ้งแผนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อำเภอนาโพธิ์ ปี ๒๕๖๒ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ คปสอ.นาโพธิ์ แบ่งเป็น ๒ รุ่น

๔.๔ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ ในการซ้อมแผนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อำเภอนาโพธิ์ ปี ๒๕๖๒

๔.๕ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้มีความเข้าใจตรงกันและกำหนดวันฝึกซ้อม

๔.๖ ร่วมประชุมทบทวนแผนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อำเภอนาโพธิ์ ปี ๒๕๖๒  เตรียมความพร้อมของทีม/ร่วมซ้อมโต๊ะ

๔.๗ ปฏิบัติการซ้อมแผนตามวันเวลาที่กำหนดโดยมีการบันทึกภาพทุกขั้นตอน

๔.๘ คณะกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อำเภอนาโพธิ์ ปี ๒๕๖๒ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมประเมินผล สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

๔.๙ สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่อำเภอนาโพธิ์ ปี ๒๕๖๒

๕.งบประมาณ  แหล่งที่มาของงบประมาณจาก  เงินบำรุงโรงพยาบาลนาโพธิ์  จำนวน ๘,๐๖๐ บาท

รายละเอียด ดังนี้

๕.๑ กิจกรรมประชุมชี้แจงแผนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อำเภอนาโพธิ์ ปี ๒๕๖๒ (บุคลากร คปสอ.นาโพธิ์) แบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ ๒๐ บาท X ๑๐๐ คน X ๑ วัน เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๕.๒ กิจกรรมประชุมทบทวนแผนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อำเภอนาโพธิ์ ปี ๒๕๖๒  เตรียมความพร้อมของทีม/ร่วมซ้อมโต๊ะ(อาสากู้ชีพ)

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ ๒๐ บาท X ๓๐ คน X ๑ วัน เป็นเงิน ๖๐๐ บาท

๕.๓ กิจกรรมปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อำเภอนาโพธิ์ ปี ๒๕๖๒  ตามวันเวลาที่กำหนดโดยมีการบันทึกภาพทุกขึ้นตอน

๕.๓.๑ กิจกรรมประชุมทบทวนวางแผน เตรียมการซ้อมแผน และร่วมปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม คนละ ๑๐๐ บาท X ๓๐ คน X ๑ วัน เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

๕.๓.๒ กิจกรรมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ ๒๐ บาท X ๑๒๓ คน X ๑ วัน เป็นเงิน ๒,๔๖๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๖๐ บาท (แปดพันหกสิบบาทถ้วน)

๖.ระยะเวลาดำเนินการ

แผนการและกิจกรรมดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| กิจกรรม | ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑.เขียนและขออนุมัติโครงการ |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.ประชุมชี้แจงโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อำเภอนาโพธิ์ ปี ๒๕๖๒/ร่วมซ้อมโต๊ะ |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.ประชุมทบทวนเตรียมการซ้อมแผน ระดับทีม |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.ปฏิบัติการซ้อมแผน อุบัติเหตุหมู่ อำเภอนาโพธิ์ ปี ๒๕๖๒ |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕.สรุปผลการดำเนินโครงการ |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗.สถานที่ดำเนินการ

๗.๑ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ คปสอ.นาโพธิ์ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงพยาบาลนาโพธิ์

๗.๒ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่กู้ชีพระดับตำบลที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์โรงพยาบาลนาโพธิ์

๗.๓ ประชุมซ้อมโต๊ะร่วมกับ อปท. และคณะกรรมการระดับอำเภอ ที่ ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์

๗.๔ จำลองเหตุการณ์บริเวณทางโค้งสามแยกทางเข้าบ้านคู ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๗.๕ ประเมินผลการซ้อมแผน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลนาโพธิ์

๘.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ผู้ให้บริการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีความรู้และมีทักษะเกี่ยวกับการดูแลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด

๘.๒ ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลตามมาตรฐานโดยหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทุกพื้นที่

๘.๓ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ ทีมบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการอุบัติเหตุหมู่ได้อย่างเป็นระบบ

๘.๔ ลดอัตราการพิการ การเสียชีวิต และการได้รับอันตรายเพิ่มในระหว่างนำส่ง

๙.การประเมินผล

๙.๑ ร้อยละความพึงพอใจในการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่มากกว่าร้อยละ ๘๐

๙.๒ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ ๘๐

๑๐.ผู้จัดทำโครงการ

..............................................

(นางสาวพัทธ์ธีรา เคลื่อนไธสง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

............../.............../................

๑๑.ผู้เสนอโครงการ

............................................

(นางดวงเดือน นามไธสง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

............../.............../................

๑๒.ผู้เห็นชอบโครงการ

๑๓.ผู้อนุมัติโครงการ

หมายเหตุ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อำเภอนาโพธิ์ ปี ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  งบประมาณจาก เงินบำรุงโรงพยาบาลนาโพธิ์ จำนวน ๘,๐๖๐ บาท

(แปดพันหกสิบบาทถ้วน)

# Text boxes

.......................................

(นายทองม้วน  ปะทิเก)

สาธารณสุขอำเภอนาโพธิ์

............../.............../................

......................................

(นางสาวใจทิพย์  เชื่อมไธสง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

............../.............../................